**Skabelon til handleplan**

Enhed/afdeling: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. **Forebyggelse og tidlig opsporing**
 |
| **Mål** | **Handling** | **Tidsplan** | **Hvem** | **Evaluering** |
| Løbende dialog og sparring med SCV om tilbud og borgere | Demenskoordinatorer inviterer sig med til lederteammøde på SCV med henblik på afklaring af rammerne for samarbejdet | 3. kvartal kontakt til SCV | Demenskoordinatorer  | Aftales på første lederteammøde i SCV |
| Synliggørelse af demenstiltag i RKSK | Opdatering af kommunens hjemmesideUddeling af foldere til praksislæger og annonce i ugeblade hver kvartal | 1. kvartal 20233 - 4. kvartal 2022 | Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer  | En gang årligt i pårørende grupper.Årlig demensdag eller kursus.Løbende med borgere med demens og deres pårørende |
| Samarbejde med praksislæger udvikles | Dialog med praksis konsulenterne om nyt opsporingsværktøj Basic Q | 1. kvartal 2024 | Demenskoordinatorer  | Første evaluering efter dialog med praksiskonsulenterne |
| Vidensdeling og vejledning om tidlige tegn på demens til lokalsamfundet og personale | Lave opslag på Facebook/hjemmeside m.m.Afklare behov for undervisning om demens i enheder, foreninger og lign. | Ved opstart af kurser og ved Demensdagen2-3. kvartal 2023 | Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer i samarbejde med enhedsledere og frivillige | Løbende med borgere med demens og deres pårørende |

|  |
| --- |
| 1. **Det gode og trygge liv for borger med demens og pårørende i et demensvenligt samfund**
 |
| **Mål** | **Handling** | **Tidsplan** | **Hvem** | **Evaluering** |
| Fokus på udarbejdelse af livshistorien | Ved første møde med borger, opfordre dem til at skrive deres livshistoriePersonale opfordrer og hjælper med at udfærdige borgers livshistorie. Via borgerjournal | 3. kvartal 2022  | Demenskoordinatorer Enhederne | Løbende med personale, der er i kontakt med borger med demens |
| Hjemmeplejen og Sygeplejen holder forventningsmøder ved opstart af hjælp | Pilot projekt i få enheder | Aftales nærmere med de involverede enheder | Skjern Hjemmepleje og hjemmesygepleje samt Tim Omsorgspleje og demenskoordinatorer | Aftales nærmere med de involverede enheder |
| Årlig vurdering af antal daghjemspladser |  |  | Aktivitetsområdet |  |
| Reducere forbruget af antipsykotisk medicin |  |  | Enhederne i samarbejde med plejehjemslægerne |  |
| Afholde indflytningssamtaler før eller kort efter indflytningen | Pilot projekt i få enheder | Aftales nærmere med de involverede enheder | Skjern Hjemmepleje og hjemmesygepleje, Tim Omsorgspleje samt Enghaven | Aftales nærmere med de involverede enheder |
| Vurdere behovet for antal skærmede plejeboliger | Undersøge behov og belægningsprocent.Ved behov for ændring fra 2 til 0 skærmede pladser oprettes sag til SSU | 4. kvartal 2022 | Myndighedsafdelingen og demenskoordinatorer | Evaluere efter undersøgelsen eller afslutning af sagen |

|  |
| --- |
| 1. **Høj faglighed i demensindsatsen og sammenhængende forløb**
 |
| **Mål** | **Handling** | **Tidsplan** | **Hvem** | **Evaluering** |
| Fokus på kontaktpersons ordningen |  |  | Enhederne |  |
| Inddrage borgers livshistorie i den daglige kontakt |  |  | Enhederne |  |
| Arbejde personcentreret i tilgangen til borger med demens og de pårørende |  |  | Enhederne |  |
| Afholde beboerkonferencer |  |  | Enhederne og Aktivitetsområdet |  |
| Vejledning og undervisning om forebyggelse og udadreagerende adfærd | Undersøge behov for undervisning i Nænsom nødværge Implementering af drejebog i forhold til udadreagerende adfærd | 3. kvartal 2022 | Demenskoordinatorer og konsulent for udadreagerende adfærd | Efter afholdt undervisningLøbende dialog med enhederne |

|  |
| --- |
| 1. Demensvenlige plejecentre og inddragelse af lokalsamfundene
 |
| **Mål** | **Handling** | **Tidsplan** | **Hvem** | **Evaluering** |
| At faciliteter og indretning på plejecentre matcher behovet for demensvenligt miljø |  |  | Enhedsledere på plejecentre |  |
| Vejledning og undervisning til frivillige | Afklare behovet for undervisning gennem dialog med frivillige | 2. kvartal 2023 | Demenskoordinatorer  | Efter afholdt undervisning |
| Tilbyde undervisning til handelstandsforeninger i Ringkøbing- Skjern kommune | Afklare behovet for undervisning gennem dialog med handelstandsforeninger | 2. kvartal 2024 | Demenskoordinatorer  | Efter afholdt undervisning |

Version 1 - Den 6. april 2022

Demenskoordinatorerne Kirsten Holmgaard Jensen og Tina Enevoldsen

Faglig drift og Udvikling, Sundhed og Omsorg